## Feuil1
ETU 1759 ANDRIAMALALARIMANGA Misa Manohiaina
Catégorie | Taches | Type | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement
Conception | Base de données | Conception | 340 | 320 | 20 | 94.12%
Gestion profil | creation view | Affichage | 20 | 20 | 0 | 100%
Gestion profil | Login | Metier | 15 | 15 | 0 | 100%
Gestion profil | Login | Conception | 15 | 15 | 0 | 100%
Generation de donnees de test | Base de données | Conception | 40 | 40 | 0 | 100%
Reinilisation base | Base de données | Conception | 10 | 10 | 0 | 100%
Design | Affichage | Integration template | 20 | 20 | 0 | 100%
Gestion chiffre affaire admin | creation view chiffre_affaires_mensuel | conception | 15 | 15 | 0 | 100%
Gestion chiffre affaire admin | calcul chiffre affaire mensuel et gain | metier | 15 | 15 | 0 | 100%
Gestion chiffre affaire admin | liste par mois | Affichage | 10 | 10 | 0 | 100%
Gestion bien | liste bien | Affichage | 50 | 50 | 0 | 100%
Gestion bien | get_bienbyproprio | Metier | 30 | 30 | 0 | 100%
Gestion chiffre affaire proprietaire | creation view chiffre_affaires_mensuel | conception | 30 | 30 | 0 | 100%
Gestion chiffre affaire proprietaire | calcul chiffre affaire | metier | 25 | 25 | 0 | 100%
Gestion chiffre affaire proprietaire | liste par mois | affichage | 10 | 10 | 0 | 100%
Gestion loyer | creation view chiffre_affaires_mensuel | Conception | 10 | 10 | 0 | 100%
Gestion loyer | calcul loyer | Metier | 60 | 60 | 0 | 100%
Gestion loyer | liste loyer paye ou pas paye | Affichage | 10 | 10 | 0 | 100%
Gestion location | ajout de location | Affichage | 20 | 15 | 5 | 75%
Gestion location | check date disponible | metier | 15 | 15 | 0 | 100%
Gestion location | insert location | Metier | 60 | 60 | 0 | 100%
import données | comission, bien, location | metier | 50 | 50 | 0 | 100%
import données | comission, bien, location | Affichage | 30 | 30 | 0 | 100%
import données | comission, bien, location | Conception | 30 | 30 | 0 | 100%
Gestion bien | Calcul date disponible | metier | 120 | 120 | 0 | 100%
Pagination | liste | Affichage | 20 | 0 | 20 | 0%
|  |  | 1070 | 1025 | 45 | 95.79%